## 2019-1-2
会议纪要
会议时间：2019年1月2号
参会人员：罗宁、边玉涛、赖永天、吴建雄、张建强
曾康、张烜榕、梁国昌、汤如杰、钟锦堂
会议内容
1. 公交车客流统计系统当前工作汇总。
2. 公交车客流统计系统工作规划。
会议结论
系统各模块负责内容：
1、 终端由视觉部承担开发，软件工程师为张建强。
2、 平台系统（含后台、前端）由自动化部承担开发，通信后台软件工程师为钟锦堂，WEB后台软件工程师为汤如杰，WEB前端工程师为张烜榕。
3、 终端及平台系统的测试由三部测试负责。
4、 通信压力测试工具由自动化部承担开发，软件工程师为冼日晓。
平台需实现功能：
1、 点击某路公交车时，需在地图上显示该路公交车线路图。
2、 公交车线路图上的公交车需以图标显示，图标上要显示当前车上所余人数。点击该图标可查看当前车的各站上/下车详情。
3、 菜单栏增加报表项（含车辆监控、车内治安监控、调度排班表、客流报表）。
通信压力测试工具需实现功能：
1、 可根据excel或是文本文件的内容，生成相应的数据包。
2、 登录包、心跳包根据当前通信条件软件自行添加，不根据文本文件读取。
3、 将所有数据包发送给终端。
4、 可设置发送的间隔时间。
待办事项
平台（协议通信部分）：
1、 2019/1/3平台需保证终端能与后台保持长连接且正常通信。负责人：钟锦堂
2、 2019/1/7 平台须提供测试接口给三部测试进行正常测试，其中包含要处理粘包、错包、重包等情况。负责人：钟锦堂
平台（WEB）：
1、 2019/1/3模拟一条公交车路线，并将路线规划的详细信息提供（至少包含经纬度、站名）。负责人：汤如杰
2、 路线规划信息提交三部测试无异后，前台需要路线规划实现，计划开发时长为一日。负责人：张烜榕
3、 另将会议结论中平台需实现功能完成，计划开发时长六日，提交测试完毕五日。负责人：汤如杰、张烜榕
通信压力测试工具：
1、 将会议结论中平台需实现功能完成，计划开发时长十二日，提交测试完毕至开发完毕时长为十日。负责人：冼日晓

## 2019-1-11
会议纪要
会议时间：2019年1月11号
参会人员：罗宁、边玉涛、赖永天、张建强、钟建明、林康、莫志杰 梁国昌、张烜榕、冼日晓、钟锦堂
会议内容
1. 公交车客流统计系统当前工作汇总。
2. 公交车客流统计系统工作规划。
会议结论
平台需实现功能：
WEB前端：
1、数据统计，本周完成。
2、点击车辆定位，选择某一路车，地图上同时显示该路所有车辆当前位置。
3、点击车辆定位，选择某一路车，显示该路路线，有起点终点。
4、路线上的站点信息，显示方向，例如：往博罗方向或往惠城方向（方向为尾站）。
5、菜单栏菜单项需要有文字显示。
6、添加轨迹播放速度设置。
WEB后台：
1、路线定位点按照定位时间排序，考虑的是终端断网一段时候后，先传的是当前定位再补传前面的定位点。
2、轨迹回放一样是以定位时间排序。
通信后台：
1、添加GPS、事件包回复功能。回复包格式参照心跳包的回复。
2、终端静态定位漂移，该定位点与前一个定位点 距离/时间间隔 > 120km/h,则认为是静止，舍弃该定位。
3、解决国标坐标系与高德坐标系偏差问题。
通信压力测试工具：
基本功能本周完成，最迟下周一部门内提测，下周交三部提测。
待办事项
见会议结论