## 2019-1-2
会议纪要
会议时间：2019年1月2号
参会人员：罗宁、边玉涛、赖永天、吴建雄、张建强
曾康、张烜榕、梁国昌、汤如杰、钟锦堂
会议内容
1. 公交车客流统计系统当前工作汇总。
2. 公交车客流统计系统工作规划。
会议结论
系统各模块负责内容：
1、 终端由视觉部承担开发，软件工程师为张建强。
2、 平台系统（含后台、前端）由自动化部承担开发，通信后台软件工程师为钟锦堂，WEB后台软件工程师为汤如杰，WEB前端工程师为张烜榕。
3、 终端及平台系统的测试由三部测试负责。
4、 通信压力测试工具由自动化部承担开发，软件工程师为冼日晓。
平台需实现功能：
1、 点击某路公交车时，需在地图上显示该路公交车线路图。
2、 公交车线路图上的公交车需以图标显示，图标上要显示当前车上所余人数。点击该图标可查看当前车的各站上/下车详情。
3、 菜单栏增加报表项（含车辆监控、车内治安监控、调度排班表、客流报表）。
通信压力测试工具需实现功能：
1、 可根据excel或是文本文件的内容，生成相应的数据包。
2、 登录包、心跳包根据当前通信条件软件自行添加，不根据文本文件读取。
3、 将所有数据包发送给终端。
4、 可设置发送的间隔时间。
待办事项
平台（协议通信部分）：
1、 2019/1/3平台需保证终端能与后台保持长连接且正常通信。负责人：钟锦堂
2、 2019/1/7 平台须提供测试接口给三部测试进行正常测试，其中包含要处理粘包、错包、重包等情况。负责人：钟锦堂
平台（WEB）：
1、 2019/1/3模拟一条公交车路线，并将路线规划的详细信息提供（至少包含经纬度、站名）。负责人：汤如杰
2、 路线规划信息提交三部测试无异后，前台需要路线规划实现，计划开发时长为一日。负责人：张烜榕
3、 另将会议结论中平台需实现功能完成，计划开发时长六日，提交测试完毕五日。负责人：汤如杰、张烜榕
通信压力测试工具：
1、 将会议结论中平台需实现功能完成，计划开发时长十二日，提交测试完毕至开发完毕时长为十日。负责人：冼日晓